## Reporte final
REPORTE PARA EL SISTEMA DE RECURSOS TRANSFERIDOS (R.F.T.)
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO
4TO. TRIMESTRE 2018 (DESTINO DEL GASTO)
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | QUE18180201111067 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998739.0}} | Mejoramiento Y Recalibracion De Red De Energia Electrica En Calle Principal Del El Sauz - 20623 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20623 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAUCES RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE CEDROS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.8927107, lat:20.56142796}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 998739 | 998739 | 998739 | 998739 | 998739 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.01.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:998741.24, importe_modificado:998739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1249449/proyecto_INICIO, 1249449/proyecto_PROCESO, 1249449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111074 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:477971.72}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Ficus - 20690 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20690 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE AMPLIACION CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMPLIACION CALLE FICUS Y , ACCESO POR CALLE AMPLIACION CALLE FICUS, lon:-99.93407344, lat:20.49962406}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | 477971.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.04.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:478019.21, importe_modificado:477971.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249456/proyecto_PROCESO, 1249456/proyecto_INICIO, 1249456/proyecto_PROCESO, 1249456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111089 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:533804.73}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Isidro - 20682 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20682 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO, lon:-100.0427256, lat:20.62284772}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | 533804.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.11.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:533840.55, importe_modificado:533804.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249471/proyecto_INICIO, 1249471/proyecto_FIN, 1249471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401421998 | Proyecto de inversión | 876281.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876281.96, modificado:869489.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LOMAS DE GUADALUPE - 343313 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 343313 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.7, meta_modificada:427.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA TERCERA Y CUARTA COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 SECCIÓN SURESTE DE TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LAS CUALES , lon:-99.87837281, lat:20.50574617}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | 869489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.38, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:869489.12, importe_modificado:869489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.06}} | {1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_PROCESO, 1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_FIN, 1421998/proyecto_INICIO, 1421998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111060 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397850.29}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepetates - 132809 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132809 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:181.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEPETATES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DE LA MEDIA LUNA Y CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88115977, lat:20.51511339}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | 397850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.20.2018, contratista:JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:397864.24, importe_modificado:397850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.29}} | {1249442/proyecto_INICIO, 1249442/proyecto_PROCESO, 1249442/proyecto_FIN, 1249442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111071 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495837.81}} | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Segunda Etapa - 130185 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 130185 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PIRULES, CALLE PALMAS ACCESO POR LAS TRES CALLES, lon:-99.92719236, lat:20.49614554}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | 495837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.25, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:495837.81, importe_modificado:495837.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.45}} | {1249453/proyecto_INICIO, 1249453/proyecto_PROCESO, 1249453/proyecto_FIN, 1249453/proyecto_PROCESO, 1249453/proyecto_FIN, 1249453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111075 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:408212.46}} | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20521 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20521 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR LAS DOS CALLES NO GALES O PALMAS, lon:-99.92780927, lat:20.49764293}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | 408212.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.07.2018, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:408212.46, importe_modificado:408212.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1249457/proyecto_INICIO, 1249457/proyecto_FIN, 1249457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111076 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:387479.61}} | Modernizacion De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Calles De La Comunidad - 20594 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20594 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE CIPRESES, CALLE PIRULES ACCESO POR PIRULES, lon:-99.92762151, lat:20.4959345}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | 387479.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.03.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:387479.88, importe_modificado:387479.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1249458/proyecto_INICIO, 1249458/proyecto_PROCESO, 1249458/proyecto_FIN, 1249458/proyecto_INICIO, 1249458/proyecto_PROCESO, 1249458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111081 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:487599.27}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre - 20710 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20710 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ALDAMA, CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ACCESO POR DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-99.97955838, lat:20.55999491}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | 487599.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.15.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:487599.27, importe_modificado:487599.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249463/proyecto_INICIO, 1249463/proyecto_FIN, 1249463/proyecto_PROCESO, 1249463/proyecto_FIN, 1249463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111082 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397301.84}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan Escutia - 20227 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20227 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ACCESO POR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.98169953, lat:20.54930538}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | 397301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.17.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:397301.85, importe_modificado:397301.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249464/proyecto_INICIO, 1249464/proyecto_FIN, 1249464/proyecto_PROCESO, 1249464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111065 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte Segunda Etapa - 132671 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132671 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA HERRADURA Y CALLE CALLE PASEO DE LAS CANTERAS, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88116246, lat:20.51376188}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.29, contratista:ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:643202.86, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.4}} | {1249447/proyecto_PROCESO, 1249447/proyecto_FIN, 1249447/proyecto_PROCESO, 1249447/proyecto_INICIO, 1249447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111072 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:288536.57}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 129947 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 129947 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE PIRULES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE PINOS, CALLE CIPRESES ACCESO POR CUALQUIERA DE LAS CALLES MENCINANADAS ALCANFORES PIRLULES O CIPRESES, lon:-99.92793265, lat:20.4951456}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | 288536.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.22.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:288569.53, importe_modificado:288536.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249454/proyecto_INICIO, 1249454/proyecto_FIN, 1249454/proyecto_PROCESO, 1249454/proyecto_INICIO, 1249454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111085 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 131499 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 131499 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE GUADALUPE NARANJO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INSURGENTES ACCESO POR LAS TRES VIALIDADES, lon:-99.93917441, lat:20.47861567}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1249467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | QUE180301303004 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:769398.94}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES - 150483 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 150483 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:299.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTAROENTRE CALLE PASEO DEL JAZMIN Y CALLE PASEO LAURELES,ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89074867, lat:20.51087793}} | 2018-06-28 | 2018-12-31 | 769398.94 | 769398.94 | 769398.94 | 769398.94 | 769398.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.32, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:769398.94, importe_modificado:769398.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.84}} | {1303004/proyecto_INICIO, 1303004/proyecto_PROCESO, 1303004/proyecto_FIN, 1303004/proyecto_PROCESO, 1303004/proyecto_FIN, 1303004/proyecto_INICIO, 1303004/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | QUE180301387419 | Adquisición | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:918800.0}} | Otros equipos de transporte | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 2 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 19, Los Sabinos, Magdalena, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88243818, lat:20.51767476}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 918800 | 918800 | 918800 | 918800 | 918800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111062 | Proyecto de inversión | 388882 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388882.0, modificado:386207.23}} | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad - 139883 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 139883 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO CAMELINAS Y CALLE SHOTOL, ACCESO POR AMBAS CALLES, lon:-99.88947645, lat:20.51003084}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | 386207.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.34, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:386207.23, importe_modificado:386207.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.76}} | {1249444/proyecto_INICIO, 1249444/proyecto_PROCESO, 1249444/proyecto_FIN, 1249444/proyecto_PROCESO, 1249444/proyecto_FIN, 1249444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111063 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:483510.21}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos - 133071 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 133071 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PINOS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y , ACCESO POR CALLE LOS PIRULES, lon:-99.88578659, lat:20.51137534}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | 483510.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.21.2018, contratista:JOSÉ ALFONSO GARCÍA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:483515.94, importe_modificado:483510.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.14}} | {1249445/proyecto_INICIO, 1249445/proyecto_PROCESO, 1249445/proyecto_FIN, 1249445/proyecto_PROCESO, 1249445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111070 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297900.35}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Orquidea Y Mezquite - 20140 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20140 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE RANCHERIA EL SAUZ, 76799 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MEZQUITE ACCESO POR CALLE HUIZACHE O CALLE ORQUIDEA, lon:-99.89357168, lat:20.56556409}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | 297900.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.05.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:297907.93, importe_modificado:297900.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249452/proyecto_INICIO, 1249452/proyecto_PROCESO, 1249452/proyecto_INICIO, 1249452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111088 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:976577.93}} | Empedrado Ahogado Calle Algebra - 20546 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20546 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1374.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR LAS DOS VIALIDADES, lon:-99.94274711, lat:20.4708462}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | 976577.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.02.2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:976889.04, importe_modificado:976577.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.61}} | {1249470/proyecto_INICIO, 1249470/proyecto_PROCESO, 1249470/proyecto_INICIO, 1249470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111090 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549436.95}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Santa Rita Y Venustiano Carranza - 19803 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19803 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL TEJOCOTE, 76781 EL TEJOCOTE, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , ACCESO POR CALLE SAN ISIDRO, lon:-100.0403087, lat:20.62098756}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | 549436.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.12.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:549466.77, importe_modificado:549436.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249472/proyecto_PROCESO, 1249472/proyecto_INICIO, 1249472/proyecto_PROCESO, 1249472/proyecto_INICIO, 1249472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111064 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319568.35}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas - 132085 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132085 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO DEL JAZMIN Y CALLE PASEO DE LAS ROSAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89148446, lat:20.51276697}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | 319568.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.28, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:319568.35, importe_modificado:319568.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.6}} | {1249446/proyecto_INICIO, 1249446/proyecto_PROCESO, 1249446/proyecto_FIN, 1249446/proyecto_PROCESO, 1249446/proyecto_FIN, 1249446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111069 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:568475.41}} | Red De Energia Electrica En Calle Boultros - 20185 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20185 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BOULTROS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LOS PINOS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89634777, lat:20.56155855}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | 568475.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.06.2018, contratista:JESUS ANTONIO RESENDIZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:568481.76, importe_modificado:568475.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249451/proyecto_PROCESO, 1249451/proyecto_INICIO, 1249451/proyecto_PROCESO, 1249451/proyecto_INICIO, 1249451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111073 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:847411.07}} | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20565 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20565 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1400.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE ALCANFORES RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PALMAS, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.92779317, lat:20.49762283}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | 847411.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.19.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:847995.7, importe_modificado:847411.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.65}} | {1249455/proyecto_INICIO, 1249455/proyecto_PROCESO, 1249455/proyecto_INICIO, 1249455/proyecto_PROCESO, 1249455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111077 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:467748.59}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Olmos - 20579 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20579 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE OLMOS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CIPRESES, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.92979947, lat:20.49446724}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | 467748.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.02.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:467842.8, importe_modificado:467748.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_INICIO, 1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_INICIO, 1249459/proyecto_PROCESO, 1249459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111079 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:253483.54}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinte De Noviembre - 20735 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20735 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y , ACCESO POR CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-99.97988484, lat:20.55520006}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | 253483.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.13.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:253483.55, importe_modificado:253483.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249461/proyecto_INICIO, 1249461/proyecto_FIN, 1249461/proyecto_PROCESO, 1249461/proyecto_FIN, 1249461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111084 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:471097.4}} | Empedrado Empacado Con Tepetate En Calle Francisco I Madero - 19746 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19746 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1545.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE BENITO JUAREZ, ACCESO POR CALLE ARTICULO 123, lon:-99.98063918, lat:20.55197627}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | 471097.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.18.2018, contratista:CARMEN ELIZABETH LUNA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:471097.4, importe_modificado:471097.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.26}} | {1249466/proyecto_INICIO, 1249466/proyecto_FIN, 1249466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401464197 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229022.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES - 417326 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERTARO | 417326 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA SECCIÓN SURESTE TEQUISQUIAPAN, 76773 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PASEO GIRASOLES Y CALLE PASEO DEL JAZMÍN, CALLE PASEO JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAURELES ENTRE CALLE P, lon:-99.89133876, lat:20.51088798}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | 229022.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.39, contratista:ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:229022.23, importe_modificado:229022.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.7}} | {1464197/proyecto_INICIO, 1464197/proyecto_PROCESO, 1464197/proyecto_FIN, 1464197/proyecto_PROCESO, 1464197/proyecto_FIN, 1464197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111061 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:467791.2}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pirules - 132935 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 132935 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES BARRIO TEQUISQUIAPAN CENTRO, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE PINOS Y , ACCESO POR CALLE PINOS, lon:-99.88681655, lat:20.51158636}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | 467791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.23.2018, contratista:ÓSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:467892.11, importe_modificado:467791.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1249443/proyecto_PROCESO, 1249443/proyecto_INICIO, 1249443/proyecto_FIN, 1249443/proyecto_INICIO, 1249443/proyecto_FIN, 1249443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111066 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:256991.0}} | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte - 20488 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL TEPOZAN NORTE BARRIO LA MAGDALENA, 76750 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS TEPETATES Y CALLE DE LOS CAPULINES, SE PUEDE ACCEDER POR CALLE LOS TEPETATES O CALLE LOS CAPULINES, lon:-99.87999301, lat:20.51528422}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 256991 | 256991 | 256991 | 256991 | 256991 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.09.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:257373.13, importe_modificado:256991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.4}} | {1249448/proyecto_INICIO, 1249448/proyecto_PROCESO, 1249448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111068 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:287516.52}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas Y Huizache - 20662 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20662 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS RANCHERIA EL SÁUZ, 76796 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE HUIZACHE, ACCESO POR AMBAS VIALIDADES, lon:-99.89448095, lat:20.5655666}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | 287516.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.10.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:287625.29, importe_modificado:287516.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1249450/proyecto_INICIO, 1249450/proyecto_PROCESO, 1249450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111080 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358719.57}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Allende - 20724 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20724 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, ACCESO POR CALLE AMADO NERVO, lon:-99.98176853, lat:20.5586689}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | 358719.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.16.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:358719.58, importe_modificado:358719.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1249462/proyecto_INICIO, 1249462/proyecto_PROCESO, 1249462/proyecto_FIN, 1249462/proyecto_PROCESO, 1249462/proyecto_FIN, 1249462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111083 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:367991.43}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Moctezuma - 20206 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20206 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MOCTEZUMA RANCHERIA FUENTEZUELAS, 76780 FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO, ACCESO POR CARRETERA TEQUISQUIAPAN-QUERETARO, lon:-99.97461239, lat:20.56098438}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | 367991.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.14.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:367991.54, importe_modificado:367991.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1249465/proyecto_PROCESO, 1249465/proyecto_INICIO, 1249465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111087 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:637476.64}} | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Algebra - 20501 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20501 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:243.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ALGEBRA RANCHERIA EJIDO SAN NICOLÁS, 76770 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y CALLE CANTERA, ACCESO POR CALLE CORREO, lon:-99.94277929, lat:20.47090651}} | 2018-03-22 | 2018-12-31 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | 637476.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.AD.08.2018, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:637488.5, importe_modificado:637476.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.5}} | {1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_INICIO, 1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_INICIO, 1249469/proyecto_FIN, 1249469/proyecto_PROCESO, 1249469/proyecto_FIN, 1249469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111078 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351977.57}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ficus - 19756 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19756 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE FICUS RANCHERIA BORDO BLANCO, 76753 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE FICUS ACCESO POR CUALQUIERA DE ALS 3 VIALIDADES, lon:-99.93401053, lat:20.49954731}} | 2018-03-21 | 2018-12-31 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | 351977.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.ad.01.2018, contratista:URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:351977.58, importe_modificado:351977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1249460/proyecto_INICIO, 1249460/proyecto_PROCESO, 1249460/proyecto_FIN, 1249460/proyecto_PROCESO, 1249460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE18180201111086 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1387582.62}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Conexion A Fosa Septica Del Cobaq - 131049 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 131049 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE CORREO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 76757 SAN NICOLÁS, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREO Y , ACCESO POR CALLE CORREO, lon:-99.9425218, lat:20.47052959}} | 2018-06-19 | 2018-12-31 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | 1387582.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISM.IR.03.2018, contratista:CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, monto:1387583.52, importe_modificado:1387582.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249468/proyecto_INICIO, 1249468/proyecto_PROCESO, 1249468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180301387413 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999600.0}} | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 48_9, San Juan, 76750 Tequisquiapan, Qro., México, lon:-99.88226652, lat:20.51753408}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | 2999600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401422175 | Proyecto de inversión | 758718.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758718.91, modificado:809456.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 344072 | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 344072 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:271.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2A SECCIÓN, 76753 TEQUISQUIAPAN, TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALEJO HERNÁNDEZ, CALLE CAMPESINO DE AMÉRICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TIERRA Y , lon:-99.91005934, lat:20.52086567}} | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | 809456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2018.37, contratista:ARGELIO MONTES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:809456.14, importe_modificado:809456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.42}} | {1422175/proyecto_INICIO, 1422175/proyecto_PROCESO, 1422175/proyecto_FIN, 1422175/proyecto_PROCESO, 1422175/proyecto_FIN, 1422175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | QUE180401486436 | Adquisición | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 3 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5 Colonia los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486440 | Adquisición | 40738.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40738.04, modificado:40738.04}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | 40738.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486444 | Adquisición | 6971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971.6, modificado:6971.6}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 5 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | 6971.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486501 | Proyecto de inversión | 542245.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542245.53, modificado:542245.53}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 2 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EL SAUZ, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | 542245.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.41, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:542245.53, importe_modificado:542245.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1486501/proyecto_PROCESO, 1486501/proyecto_FIN, 1486501/proyecto_INICIO, 1486501/proyecto_PROCESO, 1486501/proyecto_FIN, 1486501/proyecto_INICIO, 1486501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486507 | Proyecto de inversión | 819500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819500.1, modificado:819500.1}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO |  | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | 819500.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.45, contratista:ING. ELIZABETH UGALDE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:819500.1, importe_modificado:819500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2027.0}} | {1486507/proyecto_INICIO, 1486507/proyecto_FIN, 1486507/proyecto_PROCESO, 1486507/proyecto_FIN, 1486507/proyecto_PROCESO, 1486507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486522 | Proyecto de inversión | 316018.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316018.48, modificado:316018.48}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTILLÁN | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO | 4 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:SANTILLÁN, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-12-15 | 2018-12-28 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | 316018.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.42, contratista:ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:316018.48, importe_modificado:316018.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1486522/proyecto_FIN, 1486522/proyecto_PROCESO, 1486522/proyecto_INICIO, 1486522/proyecto_PROCESO, 1486522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486496 | Proyecto de inversión | 720823.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720823.97, modificado:720823.97}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO | 1 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4277.0, meta_modificada:4277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN QUERETARO, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-11-29 | 2018-12-26 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | 720823.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SDUVOP.FORTAMUN.AD.2018.44, contratista:ING. JESÚS MANUEL GASTELUM PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO, monto:720823.97, importe_modificado:720823.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4277.0}} | {1486496/proyecto_INICIO, 1486496/proyecto_PROCESO, 1486496/proyecto_FIN, 1486496/proyecto_PROCESO, 1486496/proyecto_FIN, 1486496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | QUE180401486446 | Adquisición | 1108363.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108363.85, modificado:1108363.85}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 22 | Querétaro | 17 | Tequisquiapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | 6 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas No. 5, Colonia Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750, lon:-99.88384, lat:20.518818}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | 1108363.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
C.P. CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES