## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 35 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [24 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 32
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE18180201111060 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepetates - 132809 | 132809 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111061 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pirules - 132935 | 132935 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 470000 | 470000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 482 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111062 | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Localidad - 139883 | 139883 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 388882 | 388882 | 116128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111063 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos - 133071 | 133071 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 485000 | 485000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTSRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111064 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas - 132085 | 132085 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 320000 | 320000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TREMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111065 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte Segunda Etapa - 132671 | 132671 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111066 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Paseo El Tepozan Norte - 20488 | 20488 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 260000 | 260000 | 260000 | 257373.13 | 252505.16 | 252505.16 | 252505.16 | 97.1174 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111067 | Mejoramiento Y Recalibracion De Red De Energia Electrica En Calle Principal Del El Sauz - 20623 | 20623 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998741.24 | 299622.37 | 299622.37 | 299622.37 | 29.9622 | 0 | Otros | 300 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111068 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas Y Huizache - 20662 | 20662 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290000 | 290000 | 290000 | 287625.29 | 270308.42 | 270308.42 | 270308.42 | 93.2098 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111069 | Red De Energia Electrica En Calle Boultros - 20185 | 20185 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 568481.76 | 554656.48 | 554656.48 | 554656.48 | 97.3082 | 0 | Otros | 70 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111070 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Orquidea Y Mezquite - 20140 | 20140 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 297907.93 | 284011.76 | 284011.76 | 284011.76 | 94.6706 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111071 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Segunda Etapa - 130185 | 130185 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111072 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pirules - 129947 | 129947 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 290000 | 290000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER.A TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111073 | Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20565 | 20565 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111074 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Ficus - 20690 | 20690 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 478019.21 | 422543.53 | 422543.53 | 422543.53 | 88.0299 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111075 | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alcanfores Primera Etapa - 20521 | 20521 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 410000 | 410000 | 410000 | 408212.6 | 122463.74 | 122463.74 | 122463.74 | 29.8692 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111076 | Modernizacion De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En Varias Calles De La Comunidad - 20594 | 20594 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 390000 | 390000 | 390000 | 387479.88 | 353289.51 | 353289.51 | 353289.51 | 90.5871 | 0 | Otros | 230 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111077 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Olmos - 20579 | 20579 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 470000 | 470000 | 470000 | 467842.8 | 426468.1 | 426468.1 | 426468.1 | 90.7379 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111078 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ficus - 19756 | 19756 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 355000 | 355000 | 355000 | 351977.58 | 315957.73 | 315957.73 | 315957.73 | 89.0022 | 0 | Otros | 40 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111079 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinte De Noviembre - 20735 | 20735 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 255000 | 255000 | 255000 | 253483.55 | 76045.05 | 76045.05 | 76045.05 | 29.8216 | 0 | Otros | 70 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111080 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Allende - 20724 | 20724 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 360000 | 360000 | 360000 | 358719.58 | 107615.88 | 107615.88 | 107615.88 | 29.8933 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111081 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre - 20710 | 20710 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 490000 | 490000 | 490000 | 487599.27 | 146279.78 | 146279.78 | 146279.78 | 29.853 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111082 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Juan Escutia - 20227 | 20227 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 397301.85 | 119190.56 | 119190.56 | 119190.56 | 29.7976 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111083 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Moctezuma - 20206 | 20206 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 367991.54 | 303458.24 | 303458.24 | 303458.24 | 82.0157 | 0 | Otros | 55 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111084 | Empedrado Empacado Con Tepetate En Calle Francisco I Madero - 19746 | 19746 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 473000 | 473000 | 473000 | 471097.4 | 141329.23 | 141329.23 | 141329.23 | 29.8793 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111085 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 131499 | 131499 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1635000 | 1635000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111086 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Conexion A Fosa Septica Del Cobaq - 131049 | 131049 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1387583.52 | 416275.06 | 416275.06 | 416275.06 | 29.9478 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111087 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Algebra - 20501 | 20501 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 640000 | 640000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INIIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111088 | Empedrado Ahogado Calle Algebra - 20546 | 20546 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 980000 | 980000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111089 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Isidro - 20682 | 20682 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 535000 | 535000 | 535000 | 533840.55 | 160152.16 | 160152.16 | 160152.16 | 29.935 | 0 | Otros | 42 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201111090 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Santa Rita Y Venustiano Carranza - 19803 | 19803 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 549466.77 | 468493.14 | 468493.14 | 468493.14 | 85.1806 | 0 | Otros | 48 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
C. RAUL ORIHUELA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL